# **约旅项目进度表 v1.0 (截至 2025年6月4日)**

## **项目概述**

• **项目名称：** 约旅 - 网红结伴旅行平台

• **项目愿景：** 打造一个连接网红与粉丝，共同探索世界的创新旅行体验平台。

• **核心功能：** 行程发布、网红认证、粉丝报名、行程匹配、在线互动、行程验证、安全保障。

• **当前版本：** v1.0

## **总体进度**

• **当前阶段：** [根据实际情况填写，例如：后端开发与前端初步对接]

• **整体健康度：** [绿/黄/红]

• **关键风险点：** [列出1-3个最关键的风险]

## **详细进度计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 任务细分 | 负责人 | 计划开始日期 | 计划截止日期 | 实际完成日期 | 状态 | 备注与风险 |
| **1. 需求分析与产品设计** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 市场调研与用户分析 | 杨英 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 已完成 |  |
|  | 1.2 核心功能定义与优先级排序 | 杨英 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 已完成 |  |
|  | 1.3 产品原型设计 (低保真+高保真) | 杨英 | 2025-03-11 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 已完成 | 调整计划以满足整体3月21日完成目标 |
|  | 1.4 交互设计与UI视觉设计 | 杨英 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 已完成 | 调整计划以满足整体3月21日完成目标 |
|  | 1.5 需求规格说明书 (PRD) 撰写与评审 | 杨英 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 已完成 | 调整计划以满足整体3月21日完成目标 |
| **2. 技术选型与架构设计** |  |  |  |  |  |  | 第二阶段整体开始时间调整为2025-04-28，预计30工作日完成。此阶段与前端、后端开发同步进行。 |
|  | 2.1 前后端技术栈选型 | 谢嘉文 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-04-28 | 已完成 | 计划开始时间调整，实际完成时间不变 |
|  | 2.2 数据库设计与选型 | 谢嘉文 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 已完成 | 计划开始时间调整，实际完成时间不变 |
|  | 2.3 系统整体架构设计 (微服务/单体) | 谢嘉文 | 2025-04-28 | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 已完成 | 计划开始时间调整，实际完成时间不变；确定采用微服务架构 |
|  | 2.4 API接口规范定义 | 谢嘉文 | 2025-04-28 | 2025-06-09 |  | 进行中 | 计划开始时间调整；计划截止日期根据30工作日调整；需与前端确认细节 |
|  | 2.5 行程验证系统专利技术梳理与设计 | 杨英 | 2025-06-06 | 2025-06-10 |  | 已完成 | 根据用户最新反馈调整时间；专利申请书初稿已完成 |
| **3. 前端开发** |  |  |  |  |  |  | 此阶段与技术选型/架构设计、后端开发同步进行，预计30工作日完成，主要任务从2025-04-29开始。 |
|  | 3.1 开发环境搭建与项目初始化 | 李智铭 | 2025-04-29 | 2025-06-10 |  | 进行中 | 开始时间提前以实现同步；计划截止日期根据30工作日调整 |
|  | 3.2 核心模块开发 - 用户认证与账户管理 | 李智铭 | 2025-06-06 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划截止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 3.3 核心模块开发 - 行程浏览与发布 | 李智铭 | 2025-05-15 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 3.4 核心模块开发 - 报名与支付流程 | 李智铭 | 2025-05-20 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 依赖支付接口；计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 3.5 核心模块开发 - 行程验证与展示 | 李智铭 | 2025-05-25 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 3.6 核心模块开发 - 消息与互动系统 | 李智铭 | 2025-05-28 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 3.7 UI组件库开发与复用 | 李智铭 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划截止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 3.8 前端性能优化与兼容性测试 | 李智铭 | 2025-06-01 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划起止日期根据整体30工作日调整 |
| **4. 后端开发** |  |  |  |  |  |  | 此阶段与技术选型/架构设计、前端开发同步进行，预计30工作日完成，主要任务从2025-04-29开始。 |
|  | 4.1 开发环境搭建与微服务框架构建 | 谢嘉文 | 2025-04-29 | 2025-06-10 |  | 进行中 | 开始时间提前以实现同步；计划截止日期根据30工作日调整 |
|  | 4.2 用户服务 (注册、登录、信息管理) | 谢嘉文 | 2025-05-10 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 4.3 行程服务 (发布、管理、搜索、推荐) | 谢嘉文 | 2025-05-15 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 推荐算法待细化；计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 4.4 订单与支付服务 | 谢嘉文 | 2025-05-20 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 支付渠道对接；计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 4.5 行程验证服务 (数据采集、处理、区块链存证) | 谢嘉文 | 2025-05-25 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 区块链技术选型与集成是关键；计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 4.6 消息与通知服务 | 谢嘉文 | 2025-05-28 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 4.7 网红认证与管理服务 | 谢嘉文 | 2025-05-22 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 4.8 后端API接口开发与文档编写 | 谢嘉文 | 2025-05-05 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 需持续更新；计划起止日期根据整体30工作日调整 |
|  | 4.9 系统安全与数据备份机制 | 谢嘉文 | 2025-06-01 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 计划起止日期根据整体30工作日调整 |
| **5. 测试与质量保证** |  |  |  |  |  |  | 由开发团队自行负责，总负责人：谢嘉文；预计5工作日完成，计划从2025-06-11开始。 |
|  | 5.1 测试用例编写 | 谢嘉文 | 2025-06-11 | 2025-06-12 |  | 未开始 | 计划起止日期根据5工作日调整 |
|  | 5.2 单元测试 (前端+后端) | 开发团队 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  | 未开始 | 计划起止日期根据5工作日调整 |
|  | 5.3 集成测试 | 谢嘉文 | 2025-06-13 | 2025-06-14 |  | 未开始 | 计划起止日期根据5工作日调整 |
|  | 5.4 系统测试 (功能、性能、安全) | 谢嘉文 | 2025-06-14 | 2025-06-17 |  | 未开始 | 性能瓶颈、安全漏洞；计划起止日期根据5工作日调整 |
|  | 5.5 用户验收测试 (UAT) | 杨英 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 未开始 | 邀请种子用户参与；计划起止日期根据5工作日调整 |
| **6. 部署与上线** |  |  |  |  |  |  | 整体上线时间调整为2025-06-17 |
|  | 6.1 服务器环境准备与配置 | 谢嘉文 | 2025-06-01 | 2025-06-10 |  | 未开始 | 根据新的上线日期调整 |
|  | 6.2 自动化部署流程搭建 (CI/CD) | 谢嘉文 | 2025-06-05 | 2025-06-12 |  | 未开始 | 根据新的上线日期调整 |
|  | 6.3 数据迁移与初始化 (若有) | 谢嘉文 | 2025-06-10 | 2025-06-14 |  | 未开始 | 根据新的上线日期调整 |
|  | 6.4 上线前最后检查与演练 | 全体 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | 未开始 | 根据新的上线日期调整 |
|  | 6.5 正式上线发布 | 全体 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 未开始 | 根据用户要求调整 |
|  | 6.6 上线后监控与应急预案 | 谢嘉文 | 2025-06-17 | 长期 |  | 未开始 | 根据新的上线日期调整 |
| **7. 市场推广与运营** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 市场推广策略制定 | 翁销哲 | 2025-04-01 | 2025-04-11 |  | 已完成 | 根据用户要求调整开始日期和截止日期（两周后完成） |
|  | 7.2 推广物料准备 (文案、图片、视频) | 翁销哲 | 2025-04-01 | 2025-04-11 |  | 已完成 | 根据用户要求调整开始日期 |
|  | 7.3 网红合作洽谈与引入 | 翁销哲 | 2025-04-14 | 持续 |  | 进行中 | 根据用户要求调整开始日期 |
|  | 7.4 种子用户招募与社群运营 | 杨英 | 2025-06-17 | 持续 |  | 未开始 |  |
|  | 7.5 上线初期推广活动 | 翁销哲 | 2025-04-01 | 2025-11-15 |  | 进行中 | 根据用户要求调整开始日期，状态更新为进行中 |
|  | 7.6 用户反馈收集与产品迭代规划 | 杨英 | 2025-06-17 | 持续 |  | 未开始 | 根据用户要求调整开始日期 |

## **会议记录与决策**

• [日期] - [会议主题] - [主要决策点]

• …

## **里程碑**

• **M1:** 产品原型与PRD评审通过 - [计划日期] / [实际日期]

• **M2:** 技术架构设计与API规范定义完成 - [计划日期] / [实际日期]

• **M3:** 前后端核心功能模块开发完成 - [计划日期] / [实际日期]

• **M4:** 系统测试通过，达到上线标准 - [计划日期] / [实际日期]

• **M5:** 产品正式上线 - [计划日期] / [实际日期]

**负责人说明:**

• 杨英: 产品总监

• 谢嘉文: CTO

• 李智铭: 前端架构师

• 谢嘉文: 后端架构师

• 谢嘉文: 后端开发工程师

• 李智铭: 前端开发工程师

• 翁销哲: 网红合作总监

• 测试团队: (待组建或指定)

• 开发团队: (李智铭、谢嘉文、谢嘉文、李智铭)

• 全体: (所有核心成员)

**状态说明:**

• 未开始

• 进行中

• 已完成

• 延迟

• 阻塞